## Sheet1
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス
プレイヤー | 歩く | a | プロト |  |  |  | 6月
プレイヤー | 走る | s | プロト |  |  | 完了 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
プレイヤー | ジャンプ | s | プロト |  |  | 完了 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
プレイヤー | ダイブ | a | プロト |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
プレイヤー | ヒップドロップ | a | プロト |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
プレイヤー | 帽子投げ | a | プロト |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
プレイヤー | 壁キック | a | プロト |  |  |  | 7 14 21: 28; 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30
プレイヤー | キャプチャー | s | プロト | bar: 7 14 21
プレイヤー | ステージとの当たり判定 | s | プロト |  |  | 完了 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
プレイヤー | 敵との当たり判定 | s | プロト |  |  | 完了 | 3 10 17 24: 1; 4 11 18 25: 2; 5 12 19 26: 3; 6 13 20 27: 4
プレイヤー | 帽子との当たり判定 | a | プロト |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
プレイヤー | アイテムとの当たり判定 | s | プロト |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
プレイヤー | カメラ操作 | s | プロト |  |  | 完了 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
カメラ | プレイヤー操作カメラ | s | プロト |  |  | 完了 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
カメラ | ゲーム開始時演出カメラ | b | bar: 5 12 19 26
カメラ | ボス演出カメラ | b |  |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
カメラ | 初キャプチャー時演出カメラ | c | [10 empty] | 1
クリボー(敵) | プレイヤーを追いかける | s | プロト |  |  | 完了 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
クリボー(敵) | ステージとの当たり判定 | s | プロト |  |  | 完了 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
クリボー(敵) | プレイヤーとの当たり判定 | s | プロト |  |  | 完了 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
クリボー(敵) | 敵同士の押し戻し | s | プロト |  |  | 完了 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
クリボー(敵) | 帽子との当たり判定 | a | プロト |  |  | 完了 | 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31
ワンワン(敵) | プレイヤーに向かって突進する | s | プロト
ワンワン(敵) | ステージとの当たり判定 | s | プロト
ワンワン(敵) | プレイヤーとの当たり判定 | s | プロト
ワンワン(敵) | 帽子との当たり判定 | a | プロト
ボス | ワンワン(敵)が攻撃してくる | s | プロト
ボス | プレイヤーを追いかける | s | プロト
ボス | プレイヤーとの当たり判定 | s | プロト
ボス | キャプチャーしたワンワンとの当たり判定 | s | プロト
ボス | ステージとの当たり判定 | s | プロト
キャプチャー能力 | クリボー(敵) | s
キャプチャー能力 | ー移動 | s | プロト |  |  | 完了
キャプチャー能力 | ージャンプ | s | プロト |  |  | 完了
キャプチャー能力 | ー別のクリボーに重なる | s | プロト
キャプチャー能力 | ワンワン(敵) | s
キャプチャー能力 | ー移動 | s | プロト
キャプチャー能力 | ー引っ張って離すと突進していく | s | プロト
キャプチャー能力 | ー壁を壊したりする | s | プロト
キャプチャー能力 | ボス戦ワンワン(敵) | s | プロト
キャプチャー能力 | ー突進でボスに攻撃する | s
アイテム | プレイヤーとの当たり判定 | s | プロト
アイテム | 集めてボス戦に挑めるようにする | s | プロト
ステージ | ステージ設計 | s
ステージ | ステージ配置 | s
ステージ | アイテム配置 | s
ステージ | 敵配置 | s
UI | プレイヤーのHP | s
UI | マップ | a
UI | アイテムの数 | s
UI | コンパス | a
UI | アクションのヒント | s
サウンド
エフェクト